Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 21»

Кочубеевского муниципального округа

Ставропольского края

| Рассмотрена на педагогическом совете №8 от 28.03.2025г. | Утверждена приказом МКОУ ООШ №21 № 53/1 от 28.03.2025 г. Директор__________Д.Ф. Косенко |
| --- | --- |

Программа антирисковых мер

«Несформированность внутришкольной системы профессионального развития педагогов»

# Паспорт программы

| Наименование школы | МКОУ ООШ № 21 |
| --- | --- |
| Наименование антирисковых мер | «Несформированность внутришкольной системы профессионального развития педагогов» |
| Цель программы | Повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы, увеличение на 20 % доли учителей, участвующих в инновационной деятельности в 2025-2026 учебном году, через внедрение модели профессионального роста. |
| Задачи программы | - Увеличить долю учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их профессиональным потребностям. - Увеличить долю учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации. - Увеличить долю учителей, вовлеченных в систему наставничества. - Увеличить долю учителей, участвующих в инновационной деятельности (принимающих участие в качестве выступающих на методических мероприятиях, конкурсах). |
| Целевые показатели | - Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их профессиональным потребностям, - не менее 90 %. - Доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации, - 100 %. - Доля учителей, вовлеченных в систему наставничества - не менее 40 %. - Доля учителей, повысивших квалификацию через обобщение и представление педагогического опыта в виде публикаций, модульного обобщения, выступлений, - не менее 90 %. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика уровня профессиональных компетенций педагогов. - Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников. |

|  | - Оценочные листы посещения уроков педагогов. - Аналитические справки. |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2025-2026 учебный год |
| Мероприятия по достижению цели и задач | Диагностика профессиональных дефицитов. Составление плана курсовой подготовки в соответствии с результатами диагностики профессиональных дефицитов. Разработка и внедрение модели профессионального развития педагогических работников. Реализация программы наставничества. Участие педагогов в районных, региональных, семинарах, вебинарах, районных методических объединениях. Диссеминация педагогического опыта через открытые уроки, мастер-классы, выступления на педагогических советах, РМО, печатные публикации, конкурсы профессионального мастерства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Разработана и внедрена модель профессионального развития педагогических работников. Повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы. Участие педагогов в инновационной деятельности. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив. |

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

# «Несформированность внутришкольной системы повышения профессионального развития педагогов»

| Задача | Мероприятия | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличить долю учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их профессиональным потребностям. | Анализ потребности педагогов в дополнительном образовании. Диагностика профессиональных дефицитов. | Апрель 2025г. | Наличие справки по результатам диагностики. | Директор школы | Заместитель директора по УВР ,учителя- предметники |
|  | Составление плана курсовой подготовки в соответствии с результатами диагностики профессиональных дефицитов. | Июнь 2025 г. | Наличие приказа о курсовой подготовке на 2025год. | Директор школы | Заместитель директора по ВР, учителя- предметники |
| Увеличить долю учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации. | Разработка и внедрение модели профессионального развития педагогических работников. | Май - июнь 2025 г. | Наличие локального акта «Положение о непрерывном профессиональном развитии педагогических работников». | Директор школы | Заместитель директора по ВР, учителя- предметники |
|  | Самодиагностика «Компетенции успешного современного учителя». | Апрель 2025 г. | Количество учителей, получивших сертификаты и профиль компетенций. | Директор школы | Заместитель директора по ВР, учителя- предметники |
|  | Самообразование педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам. | Апрель - декабрь 2025 г. | Наличие приказа «Об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников на 2025- 2026 учебный год». | Директор школы | Заместитель директора по ВР, учителя- предметники |

4

| Увеличить долю учителей, вовлеченных в систему наставничества. | Реализация программы наставничества. | Сентябрь 2025г. – май 2026 г. | Наличие программы наставничества. | Директор школы | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличить долю учителей, участвующих в инновационной деятельности (принимающих участие в качестве выступающих на методических мероприятиях, конкурсах). | Участие педагогов в школьных, районных, региональных, федеральных семинарах, вебинарах, районных методических объединениях. | Апрель 2025г. - март 2026 г. | Количество учителей, участвующих в семинарах, вебинарах, методических объединениях. | Директор школы | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники |
|  | Распространение педагогического опыта через открытые уроки, мастер- классы, выступления на педагогических советах, РМО, печатные публикации, конкурсы профессионального мастерства. | Апрель 2025г. – март 2026 г. | Количество учителей, представивших опыт работы. | Директор школы | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники |

5